## Sheet1
福寿会 還暦記念行事計画及び実施記録
年 月 日 | 行 事 | 担 当 | 会 場 | 計画 / 実施内容
2018年 | 同級会 | 一ノ町 | かねし | ・会長選出 安達 宏之
2019-08-12 |  | 当番幹事
2019年 | 当番幹事引継ぎ | 一ノ町 | しんざき | ・副会長選出 横山 哲 吉原 元子
2019-01-26 |  | 当番幹事 |  | ・各部長選出
2019-02-09 | 役員会 | 会長 | 片貝総合 | ・組織案検討 次回まで総務にて作成
|  | 副会長 | センター | ・事務所案検討 検討継続
・屋台作り場所検討 （案）横山哲宅倉庫
・会費検討 決定 一人10万円
2019-03-09 | 役員会 | 会長 | 片貝総合 | ・事務所（屋台作り） （案）横山哲宅倉庫
|  | 副会長 | センター | ・役員体制（組織）検討 決定
・趣意書検討 予算、会費納入について
・今後の行事計画について
2019-04-20 | 役員会 | 総務 | 片貝総合 | ・趣意書完成
|  |  | センター | ・事務所決定 横山副会長宅倉庫
・8月11日 ボウリング＆同級会開催
2019-04-28 | 双葉会 | 会長・副会長 | 双葉会 | ・会長あいさつ 酒2本
| 事務所開き | 総務部長 | 事務所 | （午後12時訪問）
2019-05-18 | 役員会 | 総務 | 片貝総合 | ・趣意書発送準備完了→発送
|  | 渉外・接待 | センター | ・同級会案内発送準備完了→発送
・6月9日屋台借用確認 缶ビール1箱
2019-06-22 | 役員会 | 渉外・接待 | 片貝総合 | ・屋台確認報告 借用費10万円
|  |  | センター | ・ボウリング大会参加確認
・同級会出席確認
2019-07-21 | 役員会 | 渉外・接待 | 片貝総合 | ・ボウリング大会開催準備
|  |  | センター | ・同級会開催準備
・33歳時厄払参加者等への勧誘検討
2019-08-11 | ボウリング大会 | 渉外・接待 | 遊BOWL | ・ボウリング大会22人 同級会31人
| 同級会 | 当番幹事 | 美好亭 | ・活動経過及び今後の計画報告
2019-09-09 | 双葉会還暦 | 会長・副会長 | モニュメント | ・会長あいさつ 酒2本
| 記念行事出発式 | 総務部長 |  | （午後1時出発式）
2019-09-10 | 同級会 | 町裏・池津 | 順子さん | ・新規会員 永井民子さん参加
|  | 当番幹事 | 宅車庫 | ・新規会員候補 大坪淳一さん参加
・1名新規会員候補有り、勧誘検討
2019-10-05 | 役員会 | 総務 | 片貝総合 | ・還暦記念行事参加予定人数 56人
|  |  | センター | ・新規会員候補勧誘継続
・奉納煙火打揚げ内容について
予算350万円（今年の古希レベル）
2019-11-16 | 役員会 | 総務 | 片貝総合 | ・還暦記念行事参加予定人数 60人
|  |  | センター | ・1月12日 同級会開催決定
2019-12-21 | 役員会 | 総務 | マンジェ | ・二年詣りについて
| 役員忘年会 |  |  | ・幣束のお祓い、御柱立てについて
|  | 当番幹事 |  | ・同級会開催準備
2019-12-31 | ゆく年くる年 | 会長・副会長 | 浅原神社 | ・二年詣り（午後11：45 八百彦前集合）
|  | 総務部長 |  | ・奉納煙火百八発
2020年 | お祓い | 会長・副・総 | 浅原神社 | ・幣束のお祓い （午後1時～）
2019-01-12 | 同級会 | 当番幹事 | かねし | ・午後4時～ 26名参加 終了後神社へ
| 塞の神 | 会長・副会長 | 浅原神社 | ・御柱立て （午後７時～）
2020-01-25 | 安達工務店訪問 | 屋台・会長 |  | ・屋台作り場所 安達工務店倉庫 酒2本
| 煙火工業訪問 | 煙火・会長 |  | ・奉納煙火事前依頼 予算390万円
2019-02-15 | 役員会 | 会計 | 片貝総合 | ・参加62（64）名の90%が会費振込済
|  | 総務 | センター | ・参加60名で予算見直し
|  | 煙火 |  | ・協会より奉納煙火企画書提示
|  | 総務 |  | ・今後の行事日程を検討・決定
2020-03-21 | 役員会 | 総務 | 片貝総合 | ・見直し予算案検討・決定
|  |  | センター | ・東京片貝会参加者確認 5名予定
2020-04-18 | 役員会 | 総務 | LINE | ・事務所開き延期 6月に開催可否検討
・事務所の片付け日程保留
2020-05-15 | 片貝まつり | 会長 | 片貝総合 | ・まつりは神事のみ行い花火等は中止
| 実行委員会 |  | センター | ・来年については7月初の委員会で協議
2020-05-23 | 役員会 | 総務 | 片貝総合 | ・片貝まつり実行委員会会議内容の報告
|  |  | センター | ・来年開催への意見まとめ
2020-06-28 | 役員会 | 総務 | 事務所 | ・事務所片付け 畳搬入 缶ビール1箱
・次回片貝まつり実行委員会 7月11日
2020-07-18 | 役員会 | 総務 | 事務所 | ・来年の祭りは9日今年分、10日来年分
・現状ではテレビ協賛金は払わない方向
|  | 渉外・接待 |  | ・8月15日同級会開催 近隣市町村対象
|  | 煙火 |  | ・同級会に合わせ還暦記念花火打上げ
2020-08-15 | 同級会 | 渉外・接待 | 事務所 | ・午後4時～ 終了後盆踊り参加
・午後8時還暦記念花火奉納
2020-09-09 | 参拝 | 渉外 | 浅原神社 | ・役員参拝
※以降、来年に延期
6月中旬 | 事務所開き | 総務 | 事務所
7月中旬 | 屋台作り開始 | 屋台・賑 | 安達工務店 | ・梅雨明け頃、屋台を倉庫に移動
倉庫
8月上旬 | 事務所常時開設 | 総務 | 事務所
8月中旬 | 同級会 | 渉外・接待 | 事務所
8月下旬 | 中間慰労会 | 総務 | 事務所
9月上旬 | 役員会 | 総務 | 事務所 | ・記念行事に向けての確認及び調整
2019-09-09 | 還暦記念行事 | 屋台・賑 | 各町内 | ・玉送り
|  |  | 浅原神社 | ・煙火奉納
2019-09-10 | 還暦記念行事 | 渉外・接待 | 浄照寺 | ・法要 午前10：00～
|  |  | 美好亭 | ・懇親会 午後12：00～
9月11日～ | 後片付け | 総務・会計 | 事務所 | ・祝儀の礼状発送及び残務整理等
12日 |  | 屋台・賑 |  | ・屋台解体及び返却、事務所整理
9月下旬 | 事務所閉め | 総務・会計 | 事務所 | ・会計まとめ及び事務所整理、閉め
・還暦記念行事懇親旅行について
10月 | 役員会 | 総務・会計 |  | ・還暦記念行事懇親旅行準備
当番幹事
11月中旬 | 還暦記念行事 | 総務・会計
| 懇親旅行 | 当番幹事
※計画は変更になる場合があります。